## 项目情况跟进_姓名视图
角色 | 姓名 | 日期 | 主要完成内容
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-06-26 | 老师对于开发过程中的问题进行总结，统一进行讲解 项目开发过程进行分解 学习老师关于整体项目架构的梳理 理解关于项目场景的相关知识 项目进行需求分析，建立需求文档的学习 理解各分工人员工作，以及需要其协作工作的任务 明确后端的各部分任务
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-06-27 | 在之前编写的登录接口上进行改进。 之前假定登录信息可以在数据库中搜查得到，现在写可以接收前端的登录请求数据，再在数据库中进行查找。 学习java中的==和equal（）方法的差别，解决查找数据值相等但是判定不出来的情况。 成功与前端进行交互。
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-06-28 | 之前已经和前端完成接口的连接，可以呈现数据。今天改完实时时间进行测试接口的操作。
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-06-29 | 学习登录接口的相关内容，解决为什么值不相等问题。 学习后端数据库实时接收时间的知识内容。 学习了解和前端进行实时数据交换的操作。 学习如何在页面上呈现接收时间的知识点。
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-06-30 | 复盘昨日内容。 记录今天实习内容。
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-07-01 | 1.讨论明确整体任务需求，列出任务清单 2.确定今日任务
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-07-02 | 听老师的上课内容
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-07-03 | 任务目标实现普通用户和管理员用户权限的区分 学习基于现在框架基础上的权限系统知识
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-07-04 | 新增年度商品，年度客户，解决销售数量超过库存数量问题，string与int之间的类型转换
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-07-05 | 日期显示，验证码，菜单栏，过滤拦截
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-07-06 | 解决当前库存查询没有商品类别问题，按年度查询统计数据显示不完整，无供应商操作员信息
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-07-07 | 商品管理菜单栏收齐后字符显示不正确问题，解决历年统计数据表不能正常运行
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-07-08 | 更改统计单位，permission相关设置，新增销售人员统计分析功能
后台web，后端，数据库管理 | 李永康 | 2023-07-09 | 新增导出数据为excel表格的功能，和打印数据的功能。解决销售单号与实际不符问题，编写流程图，写相关接口，文件文档
移动端(前端+后端)开发 | 邓兴宇 | 2023-07-03 | 讨论明确整体任务需求，确定移动端需要具有的功能，讨论出与另一移动端开发人员的分工，制定移动端开发计划
移动端(前端+后端)开发 | 邓兴宇 | 2023-07-04 | 搭建移动端前端页面的整体框架，初步完成库存查询页面及其子页面的前端设计
移动端(前端+后端)开发 | 邓兴宇 | 2023-07-05 | 使用PC端开发人员的接口以及自己编写补充接口实现库存查询页面与后端的连接，并美化该页面
移动端(前端+后端)开发 | 邓兴宇 | 2023-07-06 | 初步完成销售单开具页面及其子页面的前端设计，测试PC端开发人员的接口对于移动端的兼容性
移动端(前端+后端)开发 | 邓兴宇 | 2023-07-07 | 使用PC端开发人员的接口以及自己使用PC端开发人员的抽象接口编写补充接口实现销售单开具页面与后端的连接，并美化该页面
移动端(前端+后端)开发 | 邓兴宇 | 2023-07-08 | 与另一移动端开发人员对移动端app进行整合，使用数据生成人员生成的数据对各项功能进行测试，修改bug
移动端(前端+后端)开发 | 邓兴宇 | 2023-07-09 | 进一步修改实现细节，编写移动端相关文档，准备答辩
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-06-26 | 老师对于开发过程中的问题进行总结，统一进行讲解 项目开发过程进行分解 学习老师关于整体项目架构的梳理 理解关于项目场景的相关知识 项目进行需求分析，建立需求文档的学习 理解各分工人员工作，以及需要其协作工作的任务 明确后端的各部分任务
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-06-27 | 在之前编写的登录接口上进行改进。 之前假定登录信息可以在数据库中搜查得到，现在写可以接收前端的登录请求数据，再在数据库中进行查找。 学习java中的==和equal（）方法的差别，解决查找数据值相等但是判定不出来的情况。 成功与前端进行交互。
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-06-28 | 之前已经和前端完成接口的连接，可以呈现数据。今天改完实时时间进行测试接口的操作。
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-06-29 | 学习登录接口的相关内容，解决为什么值不相等问题。 学习后端数据库实时接收时间的知识内容。 学习了解和前端进行实时数据交换的操作。 学习如何在页面上呈现接收时间的知识点。
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-06-30 | 复盘昨日内容。 记录今天实习内容。
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-07-01 | 1.讨论明确整体任务需求，列出任务清单 2.确定今日任务
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-07-02 | 听老师的上课内容
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-07-03 | 根据项目的功能学习jquery框架，ajax框架
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-07-04 | 为销售出库界面寻找界面模板，并部署在本地，调用后台数据库
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-07-05 | 根据jquery框架，ajax框架完成销售出库模块功能实现，接口实现
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-07-06 | 根据jquery框架，ajax框架完成进货入库模块功能实现，接口实现
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-07-07 | 学习代码框架布局，对之前代码进行调整
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-07-08 | 将代码和小组代码整合
后台web，后端，数据库管理 | 孙凡翔 | 2023-07-09 | 解决整合代码产生的报错
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-06-26 | * [x] 老师对于开发过程中的问题进行总结，统一进行讲解 * [x] 项目开发过程进行分解 * [x] 学习老师关于整体项目架构的梳理 * [x] 理解关于项目场景的相关知识 * [x] 项目进行需求分析，建立需求文档的学习 * [x] 理解各分工人员工作，以及需要其协作工作的任务 * [x] 明确后端的各部分任务
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-06-27 | * [x] 在之前编写的登录接口上进行改进。 * [x] 之前假定登录信息可以在数据库中搜查得到，现在写可以接收前端的登录请求数据，再在数据库中进行查找。 * [x] 学习java中的==和equal（）方法的差别，解决查找数据值相等但是判定不出来的情况。 * [x] 成功与前端进行交互。
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-06-28 | 硬件数据的基础上，进行传入实时时间的操作。 * [x] 之前已经和前端完成接口的连接，可以呈现数据。今天改完实时时间进行测试接口的操作。
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-06-29 | * [x] 学习登录接口的相关内容，解决为什么值不相等问题。 * [x] 学习后端数据库实时接收时间的知识内容。 * [x] 学习了解和前端进行实时数据交换的操作。 * [x] 学习如何在页面上呈现接收时间的知识点。
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-06-30 | * [x] 学习下发指令给硬件进行知识储备 * [x] 学习hutool语句关于数据库的操作 * [x] 学习接收前端数据接口知识内容
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-07-01 | * [x] 除了用户名和密码，新增邮箱、地址、电话号码的信息 * [x] 成功插入数据库，并且显示在用户信息的页
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-07-02 | * [x] 梳理每天任务，以及问题 * [x] 梳理第二次迭代内容
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-07-03 | 数据库设计，画E-R图，根据需求分析设计汽车销售系统所需要的功能，根据功能画出初步的E-R图
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-07-04 | 在初步E-R图基础上完善表结构和表功能
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-07-05 | 用navcat生成数据，如何根据前端页面现实调整数据库，新增一些外键约束和父子节点表示
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-07-06 | 后端sql语句中的供应商名和数据库不一致，导致前端不能正确显示，进行相应更改
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-07-07 | 优化表结构，对于一些特殊功能撰写sql语句实现功能，生成更多数据，满足前端显示需要 | 对于例如销售表中总价等于商品价格乘以商品数量的要求，写出相应的sql语句实现功能
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-07-08 | 将生成好的数据库转储成sql语句，用powerdesigner生成物理模型，并导出表结构，然后撰写最后的需求分析表
数据库设计，数据库生成维护 | 吴浩源 | 2023-07-09 | 利用数据库测试整合好的前端，根据前面写好的sql语句和外键约束，创建更多数据，让前端更好展示功能，完成收尾工作
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-06-26 | 学习老师课堂内容，初步了解HTML、CSS、Javascript的初步知识
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-06-27 | 学习老师课堂内容，了解并学习HTML基础知识
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-06-28 | 学习老师课堂内容，了解并学习CSS基础知识
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-06-29 | 学习老师课堂内容，开始学习Javascript的知识，学习搭建后端环境
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-06-30 | 继续学习Javascript的知识，学习前端文件的编写
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-07-01 | 学习vue知识，学习uniapp和u-view的基础运用
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-07-02 | 学习老师课堂内容，学习echart图表的内容和应用，了解可视化大屏
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-07-03 | 初步讨论并确定分工，讨论移动端开发的服务对象并进行需求分析，初步构建框架
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-07-04 | 完成个人信息页面初步的构建框架、实现登录功能和更改个人信息功能
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-07-05 | 后端实现订单查询功能，采用折叠的界面呈现
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-07-06 | 后端实现客户查询功能，向订单查询和客户查询页面添加搜索框和返回顶部功能
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-07-07 | 后端实现销售额查询功能，采用弹窗和图表呈现的方式
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-07-08 | 修改bug并实现开屏界面的构建，与另一开发人员进行整合
移动端(前端+后端)开发 | 王赞 | 2023-07-09 | 编写文档并进一步修改项目细节，写ppt
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-06-26 | 1.团队组建与项目计划。2.需求分析。3.软件设计。4.项目规范与版本控制。5.进度风险管理。6.软件测试 单元测试 集成。7.验收交付。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-06-27 | 1.安装MySql5.5。2.安装java开发环境。3.创建web应用服务器。4.使用JdbcTemplate完成增删改查。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-06-28 | 1.创建web应用服务器。2.Json。3.JdbcTemplate完成增删改查。之前已经和前端完成接口的连接，可以呈现数据.今天改完实时时间进行测试接口的操作.
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-06-29 | 1.uni-app简介。2.uni-app程序初体验。3.项目结构。4.配置并编写新的页面。5.新建登录页面。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-06-30 | 整理各个板块的知识，复盘已经学习的内容，对前后端有了大致的了解。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-07-01 | 确定项目分工讨论，明确整体任务需求，确定项目需要具有的功能，准备后端材料。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-07-02 | 简单构建开发模块以及端口统一，初步构建库存报警模块。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-07-03 | 根据数据库的生成，构建端口和类。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-07-04 | 初步实现库存报警和查询页面，并测试准确性。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-07-05 | 实现基础资料的三个页面，客户信息、商品信息、供应商信息，并完成它们的分页查询等功能。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-07-06 | 查找web页面的bug。 1.商品管理页面中商品类别和商品页面的数据无法正常显示以及无法正常添加新的数据。 2.销售出库数量小于库存数量时不会报错，导致库存存在负数。 3.某些角色登录后导航菜单出现无限递归。 4.某些角色没有登出和修改密码的页面。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-07-07 | 针对昨天发现的bug进行修正，并做进一步测试。1.数据库的相关表的构建存在问题，仔细检查发现有个列名出错。 2.增加一个条件语句，返回失败窗口。 3.角色权限只有父类的话就会无限递归，应多选择子类。 4.增加相关角色的权限。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-07-08 | 对三个页面的功能进行一一测试，并针对内容的展示来修改并丰富数据库的数据，对数据库管理员提出一些修改意见。
后端开发，网页测试 | 曾潘 | 2023-07-09 | 分析项目源代码的各个模块的结构并解释，对web页面的界面进行优化。